Утверждена приказом

Управления образования администрации города Шимановска

от   03.09.2015 №172 _____

«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования» в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА в 2015 году |
| 1.1 | Анализ и систематизация результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выявление трудностей и путей их решения | август 2015 | ОО, Управление образования |
| 1.2 | Рассмотрение итогов ГИА-2015 на Коллегии Управления образования | сентябрь 2015 | Управление образования |
| 1.3 | Планирование и организация деятельности методических объединений учителей-предметников с учетом анализа результатов ГИА 2015 года | август-сентябрь 2015 | Руководители МО |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче по обязательным предметам | август-сентябрь 2015 | В.Ф.Седышева, ОО |
| 2.2 | Прохождение курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА | по графику ИРО | Управление образования, ОО |
| 2.3 | Участие в проведении совещаний, вебинаров, семинаров по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | в течение года | Управление образования, ОО |
| 2.4 | Организация работы методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в общеобразовательных школах | в течение года | ОО |
| 2.5 | Проведение тренировочных работ по подготовке к государственной итоговой аттестации за курс основного общего и среднего общего образования | по расписанию СтатГрада | ОО |
| 2.6 | Проведение муниципальных контрольных работ по русскому языку, математике и обществознанию в 9,11 классах | 18-22 января 2016 | Управление образования |
| 2.7 | Организация работы с педагогами, чьи выпускники показали низкие результаты ГИА в 2015 году | весь период | ОО, Управление образования |
| 3. Нормативное правовое и инструктивное обеспечение ГИА |
| 3.1 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования и науки Амурской области | в течение года | Управление образования |
| 3.2 | Приведение школьных нормативных правовых актов и документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА в соответствие с федеральными, муниципальными и региональными правовыми актами | в течение учебного года | ОО |
| 3.3 | Назначение ответственных за подготовку и проведение ГИА | сентябрь 2015 | Управление образования, ОО |
| 3.4 | Назначение ответственных за внесение сведений в РИС | октябрь 2015 | Управление образования |
| 3.5 | Создание базы данных выпускников, работников ППЭ | февраль 2015 | Управление образования, ОО |
| 4. Ресурсное обеспечение ГИА |
| 4.1 | Обеспечение условий для функционирования ППЭ | сентябрь 2015- июнь 2016 | Управление образования, ОО |
| 4.2 | Организация взаимодействия с представителями Ростелекома по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ | январь-март 2016 | Управление образования, ОО |
| 4.3 | Подготовка технической базы для проведения ГИА | октябрь 2015-май 2016 | Управление образования, ОО |
| 4.4 | Подготовка заявок на экзаменационные материалы для проведения ГИА | февраль-март 2016 | Управление образования, ОО |
| 4.5 | Выдача участникам ГИА уведомлений, инструкций, правил заполнения бланков ГИА | март-май 2016 | Управление образования, ОО |
| 5. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА |
| 5.1 | Участие в региональных семинарах, совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам организации и проведения ГИА в 2016 году | весь период | Управление образования |
| 5.2 | Участие в обучающих семинарах руководителей ППЭ, технических специалистов, организаторов | в соответствии с планом | Управление образования |
| 5.3 | Проведение на муниципальном уровне обучающих семинаров, инструктажей для организаторов ППЭ, общественных наблюдателей | апрель-май 2016 | Управление образования |
| 5.4 | Проведение совещаний для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, ответственных за подготовку и проведение ГИА | в течение года | Управление образования |
| 5.5 | Направление на обучение лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, в том числе экспертов предметных комиссий | по плану ИРО | Управление образования, ОО |
| 5.6 | Организация и проведение репетиционных экзаменов по русскому языку и математике | февраль-март 2016 | Управление образования, ОО |
| 6. Обеспечение информационной поддержки ГИА |
| 6.1 | Организация работы телефонов «горячей линии» для участников ГИА и их родителей (законных представителей), общественных наблюдателей по вопросам проведения ГИА | в течение года | Управление образования |
| 6.2 | Информационное наполнение сайтов школ в сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА | в течение года | ОО |
| 6.3 | Размещение информации: - о сроках и месте регистрации на сдачу ЕГЭ; -о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | до 31 декабря не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов не позднее, чем за месяц до начала экзаменов не позднее, чем за месяц до начала экзаменов | ОО |
| 6.4 | Подготовка и распространение информационных материалов по тематике ГИА | весь период | Управление образования, ОО |
| 6.5 | Организация и проведение совещаний по тематике ГИА с участием представителей ОО, общественности | весь период | Управление образования, ОО |
| 6.6 | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через постоянно обновляющиеся сайты ОО и информационные стенды | весь период | Управление образования, ОО |
| 6.7 | Организация консультационной поддержки участников ГИА и их родителей (законных представителей), в том числе с участием выпускников, оказание психолого-педагогической помощи участникам ГИА | весь период | Управление образования, Центр «Диалог», ОО |
| 6.8 | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА выпускников текущего года и выпускников прошлых лет | октябрь 2015, февраль 2016 | Управление образования, ОО |
| 6.9 | Организация единых родительских собраний по вопросу проведения ГИА в 2016 году | октябрь 2015, январь 2016, апрель (на базе ППЭ) 2016 | Управление образования, ОО |
| 6.10 | Проведение родительских и ученических собраний по тематике ГИА с участием специалистов Управления образования (по согласованию) | весь период | Управление образования, ОО |
| 6.11 | Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными результатами ГИА, решениями конфликтной комиссии, решениями ГЭК | май-июнь 2016 | Управление образования, ОО |
| 6.12 | Информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями), выпускниками, педагогами | весь период | Управление образования, ОО |
| 7. Организационное и технологическое обеспечение ГИА |
| 7.1 Подготовительный этап |
| 7.1.1 | Методическое, информационное и организационное сопровождение хода подготовки ГИА | весь период | Управление образования, ОО |
| 7.1.2 | Определение муниципального координатора ГИА, руководителей ППЭ и технических специалистов | октябрь 2015 | Управление образования |
| 7.1.3 | Организация, подготовка и проведение ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года: - сбор заявлений; - проведение ГИА | сентябрь-октябрь 2015 | Управление образования, ОО |
| 7.1.4 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | октябрь-ноябрь 2015 | Управление образования, ОО |
| 7.1.5 | Взаимодействие по вопросам обеспечения ГИА Управления образования и служб: -Амурский филиал ОАО «Ростелеком»; -ГБУЗ АО «Шимановская больница»; -.Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шимановский»; - . Филиал ОАО «Шимановские районные электрические сети» сетевого предприятия «Западные электрические сети», ООО «Энергетик» | весь период | Управление образования |
| 7.1.6 | Мониторинг движения обучающихся 9, 11 классов | весь период | Управление образования, ОО |
| 7.1.7 | Обеспечение и функционирование РИС | весь период | Управление образования, ОО |
| 7.1.8 | Формирование состава работников ППЭ, общественных наблюдателей | февраль-март 2016 | Управление образования, ОО |
| 7.1.9 | Утверждение мест расположения ППЭ | январь 2016 | Управление образования |
| 7.1.10 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА | декабрь 2015 февраль 2016 май 2016 | Управление образования, ОО |
| 7.1.11 | Контроль подготовки выпускников 9.11 классов общеобразовательных организаций к участию в ГИА (муниципальное тестирование и тематический контроль) | январь 2016 апрель 2016 | Управление образования |
| 7.1.12 | Сбор и внесение сведений в РИС: -о членах ГЭК; - об ОО, выпускниках текущего года; - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; - об участниках итогового сочинения (изложения); - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, о форме ГИА; - о работниках ППЭ | по графику ФЦТ | Управление образования, ОО |
| 7.1.13 | Организация обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ /ОГЭ | весь период | Управление образования, ОО |
| 7.1.14 | Определение схем участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями | февраль 2016 | Управление образования, ОО |
| 7.1.15 | Распределение по ППЭ участников по каждому предмету | май 2016 | Управление образования |
| 7.1.16 | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ и по дням | май 2016 | Управление образования, ОО |
| 7.1.17 | Проведение мониторинга сайта школ по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА | в течение года | Управление образования |
| 7.1.18 | Анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА учителей - предметников | август 2015 | ОО |
| 7.1.19 | Заслушивание информации о ходе подготовки к ГИА на педагогических советах, совещаниях, заседаниях МО в школе | по графику школ | ОО |
| 7.1.20 | Осуществление контрольных мероприятий за подготовкой и проведением ГИА | весь период | Управление образования |
| 7.2 Этап проведения ГИА |
| 7.2.1 | Получение экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, обеспечение информационной безопасности | май-июнь 2016 | Управление образования |
| 7.2.2 | Проведение ГИА по расписанию, утвержденного Минобрнауки России | февраль-июнь 2016 | Управление образования |
| 7.2.3 | Сбор сведений: - об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка ГИА | весь период | Управление образования |
| 7.2.4 | Обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением ГИА | май-июнь 2016 | май-июнь 2016 |
| 7.2.5 | Контроль за соблюдением порядка ГИА | май-июнь 2016 | Управление образования, общественные наблюдатели |
| 7.3 Этап анализа и выработки предложений |
| 7.3.1 | Анализ результатов ГИА | июль 2016 | Управление образования, ОО |
| 7.3.2 | Подготовка аналитического отчета о проведении ГИА в Минобрнауки области | июль 2016 | Управление образования |
| 7.3.3 | Проведение Коллегии Управления образования по итогам ГИА- 2016, выявление трудностей и определение путей их решения | сентябрь 2016 | Управление образования |
| 8. Контроль за обеспечением условий информационной безопасности |
| 8.1 | Контроль за соблюдением порядка ГИА | май-июнь 2016 | Управление образования, общественные наблюдатели |
| 8.2 | Контроль хранения, и уничтожения материалов строгой отчетности по ГИА | весь период | Управление образования, ОО |
| 8.3 | Обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением ГИА | май-июнь 2016 | Управление образования |
| 8.4 | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ | май-июнь 2016 | Управление образования, общественные наблюдатели |